## コンクリート工チェックリスト
コンクリート施工中に想定されるトラブルのチェックリスト |  |  |  | 【頻度の凡例】◎…頻繁に起きる 〇…よく起きる △…たまに起きる 【検討時期の凡例】〇…主体的に実施すべき △…実施が望ましい
発生時期 | トラブルの種類 | 頻度 | 主なチェック内容 | 検討時期 |  |  | 備考
|  |  |  | 設計 | 製造 | 施工
製造 | スランプのばらつき | ◎ | 骨材表面水率の測定 |  | 〇 | △ | ・製造者まかせにせず、施工者も材料や 配合計画、製造 方法、装置などの確認 が必要
| 空気量の変動 | 〇 | 混和剤の計量、添加方法
| ミキサー負荷の異常 | △ | 材料の計量、 投入方法、装置
| 機械のトラブル | △ | 各機械、装置の調整
運搬 | 早過ぎるスランプロス | 〇 | 混和剤の種類、量 |  | 〇 | 〇 | ・施工現場の打ち込み計画に合わせた 運搬計画が必要 ・渋滞や事故なども想定に入れ、 製造者 と現場の連携ミスのないように事前の 打ち合わせを欠かさない
| 交通渋滞 | ◎ | 道路状況
| 交通事故・故障 | △ | 供給計画、 生コン車
| 納入先のミス | △ | 伝票、 配車
| 予想以上の待機 | 〇 | 打ち込み計画
打ち込み | ポンプ配管の閉塞 | 〇 | ポンプ車の能力 | △ | △ | 〇 | ・コンクリートの品質の変化に対しても 余裕のある施工計画とする ・計画通りにいかない場合のことも想定 して準備をする
| 材料分離 | ◎ | 試し練り、配合表
| コールドジョイント | 〇 | 打ち重ね許容時間
| 型枠の変形 | 〇 | 型枠支保工の剛性
| 支保工の沈下 | △ | 支保工基礎の耐力
| 配筋の乱れ | △ | 配筋、 結束の確認
締め固め | 不十分な締め固め | 〇 | バイブレーターの能力や台数、要員 |  |  | 〇 | ・バイブレーターの使用目的やかけ方を 明確にし、作業員に徹底する
| 浮き水の巻き込み | 〇 | 排水の方法、排水装置
| 骨材沈降 | 〇 | 締め固め時間と間隔
仕上げ | 型枠表面のあばた | ◎ | 打ち上げ速度 | △ |  | 〇 | ・仕上げの時期が夜間になることも想定 し、 照明機器の準備もしておく
| 沈下ひび割れ | 〇 | 打ち回し計画
| 表面はく離 | △ | コテ仕上げのタイミング
打ち継ぎ | 打ち継ぎ不良 | △ | 打ち継ぎ面の処理方法 | 〇 |  | 〇 | ・打ち継ぎ目が漏水や劣化の原因になら ない施工計画にする
| 打ち継ぎからの漏水 | △ | 止水板の種類、位置、 設置方法
養生 | 強度不足 | △ | 湿潤養生期間 | 〇 |  | 〇 | ・養生は温度と湿潤期間で、脱型は強度 で管理する
| ひび割れ発生 | 〇 | 型枠設置期間